## 水质采样管理系统
一级菜单 | 二级菜单 | 功能点/Tab页 |  | 疑问 | 功能说明 | 详细设计文档名称 | 责任人 | 开始日期 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 状态
系统配置 | 用户管理 | 用户添加修改,删除 | 一对一
用户重置密码
|  | 用户关联角色 | 一对多
|  | 用户关联区块 | 一对一
| 区块配置 | 区块添加修改，删除
|  | 企业设置区块，父区块可以看到子区 | 一个企业可以多个排放口， 企业添加，配置流量 | 一个企业只对应一个区块， 企业列表是设备添加时候 关联过来的?
| 短信配置 | 短信接收列表 |  | 发送成功的短信记录 | 短信发送内容,短信发送类别,警报级别,接收人
|  | 短信持续分钟设置 | 报警持续后才发短信 | 每一种警报持续分钟设置
| 角色管理 | 角色添加修改删除
角色关联权限
| 权限管理 | 权限添加修改删除，数据指标动态配置 | 不同的用户看到的帐号
公共功能 | 登录
登录用户 信息修改
| excel导出 | 详细记录导出 | 导出查询出的
取水 | 实时数据 | 实时数据记录列表查询 | 设备都在一个区块 |  | 定时刷新列表，查询 设备提供的最新内容
|  | 实时数据接收 |  |  | 接收设备发送的信息
| 操作记录 | 操作记录列表查询 |  |  | 每个设备的操作记录 列表查询
操作记录数据接收
| 流量记录 | 流量分钟列表查询 |  |  | 实时数据的历史记录
流量小时列表查询
流量日列表查询
|  | 流量月列表查询 | 跟抄表没有关系
|  | 流量年列表查询 | 跟抄表没有关系
| 生成记录 |  | 重复的
排放口 | 实时数据 | 实时数据列表
|  | 实时数据接收 | 设备传的
| 操作记录 | 操作记录列表查询 |  |  | 仪器数据展示,远程控制记录展示
操作记录数据接收
| 远程控制 | 启动采样仪 | 先记数据库，根据发送状态 修改记录
|  | 复位采样仪 | 关闭采样仪
控制阀门
| 流量记录 | 排放流量分钟列表查询
排放流量小时列表查询
排放流量日列表查询
排放流量月列表查询
排放流量年列表查询
费用结算 | 费用生成 | 抄表流量统计 |  |  | 根据公司统计每个设备 流量的抄表总和
| 流量抄表 | 流量抄表列表查询 | 流量抄表是抄取水口的 |  | 根据设备查询流量列表
|  | 添加流程抄表记录 | 选择某一天的某一分钟为当月流量
| 取样登记 | 取样列表查询 |  | 页面报错
|  | 添加取样 |  | 页面报错
|  | 浓度录入 |  |  | 选择取样记录录入浓度

## 预警与监管系统
一级菜单 | 二级菜单 | 功能点/Tab页 |  | 疑问 | 功能说明 | 详细设计文档名称 | 责任人 | 开始日期 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 状态
雨水排放口 | 实时数据 | 实时数据列表 |  |  | 实时展现雨水设备列表
实时数据接收
| 采样记录 | 采样列表查询
| 操作记录 | 操作记录列表查询
| 远程控制 | 开关阀门
复位采样仪
| 视频浏览 |  | 视频插件开发 | 页面报错
公共雨水排放口 | 实时数据 | 实时数据列表
实时数据接收
| 采样记录 | 采样列表查询
| 操作记录 | 操作记录列表查询
| 远程控制 | 开关阀门
复位采样仪
废气排放口 | 实时数据 | 实时数据列表 |  | 页面报错
实时数据接收
| 远程控制 | 远程采样
远程复位
| 操作记录 | 操作记录列表查询
| VOC记录 |  | 历史记录 | 实时数据的历史记录?
| 采样记录 | 采样历史记录